Сетевой проект «Введение ФГОС дошкольного образования»

Актуальность создания проекта научно-методического сопровождения введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в Курганской области определяется необходимостью подготовки дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) к принятию стратегических целей современного образования, освоения новых форм, технологий управления и организации образовательной деятельности.

ФГОС ДО определяет ряд требований, которые направлены на нормативно-правовое, методическое и аналитическое, организационное, кадровое, финансово-экономическое, информационное обеспечение.

Цель проекта: сформировать систему научно-методического, нормативно-правового и информационного сопровождения процесса  качественной реализации ФГОС ДО.

Задачи проекта.

1. Сформировать банк нормативно-правовой документации, регулирующей реализацию ФГОС ДО.

2. Создать проекты образовательных программ в контексте ФГОС ДО.

3. Разработать и апробировать модель организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в дошкольной образовательной группе  с приоритетом познавательного развития (развитие технического творчества).

4. Способствовать созданию единой информационно-образовательной системы ДОО для доступа к информации для субъектов образовательных отношений.

5. Организовать сетевое взаимодействие ДОО по проблемам введения и реализации ФГОС ДО.

6. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на диссеминацию опыта внедрения ФГОС ДО.

Планируемые результаты проекта:

1. Приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовая база ДОО, образовательные программы дошкольного образования, РППС в ДОО.

4. Создана единая информационно-образовательная система ДОО.

5. Организовано сетевое взаимодействие ДОО в региональной системе образования по нормативно-правовому обеспечению, реализации образовательной программы дошкольного образования и построению РППС.

Направления:

- Разработка нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС ДО.

- Разработка образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО.

- Организация  развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Сроки реализации проекта: февраль 2015 г.- декабрь 2017 г..

Этапы реализации проекта

1. Организационно-проектировочный (февраль 2015 г. – сентябрь 2015 г.):

  - разработка сетевого инновационного проекта, определение направлений деятельности и участников проекта;

  - научное консультирование участников проекта по вопросам создания институциональных программ инновационной деятельности;

  - разработка нормативного и методического обеспечения реализации проекта;

  - организация повышения квалификации педагогических работников ДОО – участников проекта;

  - разработка управленческих и образовательных продуктов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО на инновационных площадках.

- Практический (внедренческий) этап (октябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.):

  - научное консультирование участников проекта по вопросам реализации инновационных проектов;

  - организация и проведение научно-методических мероприятий;

  - формирование электронного банка практических материалов;

  - мониторинг промежуточных результатов реализации проекта;

  - информационное сопровождение деятельности инновационных площадок;

  - совершенствование механизмов управления сетевым проектом.

- Обобщающий этап (октябрь 2016 г. – декабрь 2017 г.).:

  - анализ эффективности реализации проекта;

  - обобщение и социализация опыта введения ФГОС ДО;

  - пополнение электронного банка практических материалов.

Планируемые мероприятия и ожидаемые результаты

|  | Разработка нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС ДО (ответственные – Ерзикова А.В., Ячменев В.Д., Степанова Н.В., Зайцева М.Л.) |  | Разработка образовательной программы дошкольного образования в контексте ФГОС ДО (ответственные - Должикова Р.А., Зайцева М.Л.) |  | Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО (ответственные – Каширин Д.А., Бахтина Т.Г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год |  |  |  |  |
|  | Региональный уровень |  |  |  |  |
|  | Научно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | ПДС «Современные подходы к управлению образовательной организацией в условиях введения ФГОС ДО» (в течение года) |  |  |  |  |
| 2. | Семинар-практикум «Правовые и психологические основы управления образовательной организацией» Степанова Н.В. (сентябрь - октябрь) |  | Семинар-практикум «Основные требования к разработке образовательной программы дошкольного образования» (январь) |  | Семинар-практикум «Конструктор «Полидрон» как эффективное средство развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» |
| 3. | Семинар-практикум «Программа развития дошкольной образовательной организации» (октябрь) |  | Вебинар «Особенности проектирования образовательной программы ДО в условиях введения ФГОС ДО детского сада» (март) |  | Семинар-практикум «Использование технологии «Построй свою историю» (с конструктором ЛЕГО) в речевом развитии детей дошкольного возраста» |
| 4. | Круглый стол «Эффективный контракт: нормативные основы, особенности его использования в ДОО» Ерзикова А.В. (март) |  | Семинар-практикум «Организация методической работы с педагогами дошкольных групп в условиях внедрения ФГОС ДО» (ноябрь) |  | Семинар-практикум «Методика работы с развивающими пособиями в работе с детьми дошкольного возраста (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, пособия Никитина)» |
| 5. | Семинар-практикум «Составление договора о сетевой форме реализации образовательной программы дошкольного образования» Ячменев В.Д. (май) |  | Семинар-практикум «Построение современной модели методической работы в дошкольной образовательной организации» (сентябрь) |  | Семинар-практикум «Использование технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» |
| 6. |  |  | Презентация деятельности инновационных площадок на странице Интернет-сообщества педагогов дошкольных учреждений Курганской области по теме «Разработка образовательной программы ДО на основе ФГОС ДО» |  | Презентация опыта работы педагогов на странице Интернет-сообщества педагогов дошкольных учреждений Курганской области «Копилка педагогических идей» |
| 7. | Освещение промежуточных итогов работы площадок за 2015 год на заседаниях ПДС «Современные подходы к управлению образовательной организацией в условиях введения ФГОС ДО» (ноябрь) |  | Освещение промежуточных итогов работы площадок за 2015 год на заседаниях «Школы молодого воспитателя» и «Сетевой школы методиста» (ноябрь) |  |  |
| 8. | Организация форума на странице Интернет-сообщества педагогов дошкольных учреждений Курганской области по теме «Актуальные вопросы введения ФГОС ДО» |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |
|  | Система научно-методической поддержки образовательных организаций в условиях введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | Ожидаемые образовательные продукты |  |  |  |  |
| 1. | Примерные варианты локальных актов по обеспечению деятельности ДОУ в период введения ФГОС ДО (ноябрь) Ячменев В.Д., Ерзикова А.В, Степанова Н.В., Вострякова О.В. |  | Методические рекомендации «Основные требования к разработке образовательной программы дошкольного образования» (май) |  | Методические рекомендации по организации предметно-пространственной среды с учетом введения ФГОС ДО (сентябрь) |
| 2. | Программа развития ДОУ (сентябрь) |  |  |  | Методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных организаций «Формирование элементарных математических представлений детей дошкольного возраста в процессе игровой деятельности» (4 квартал) |
|  | Межмуниципальный и муниципальный уровень |  |  |  |  |
|  | Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Круглый стол участников проекта «Актуальные вопросы процесса разработки нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС ДО» |  | ПДС «Разработка образовательной программы дошкольного образования» |  | ПДС «Использование развивающих игр и пособий в работе с детьми дошкольного возраста» |
| 2 | Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций |  |  |  |  |
| 3 | Организация работы творческих групп по проблемам |  |  |  |  |
| 4 | Презентация опыта работы участников сетевого проекта |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |
|  | Система научно-методической поддержки образовательных организаций в условиях введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | Ожидаемые управленческие и образовательные продукты |  |  |  |  |
| 1 | Примерные варианты локальных актов по обеспечению деятельности ДОУ в период введения ФГОС ДО | Проекты образовательных программ дошкольного образования |  |  | Сборник «Из опыта работы: организация предметно-пространственной среды» |
|  | Институциональный уровень |  |  |  |  |
|  | Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по разработке локальных актов для введения ФГОС дошкольного образования |  | Организация работы творческой группы по разработке образовательной программы дошкольного образования |  | Организация работы творческой группы модернизации предметно-пространственной среды в дошкольной образовательной организации |
| 2 | Организация сетевого взаимодействия для качественного введения ФГОС ДО |  | Организация психологических тренингов |  | Организация мастер-классов и семинаров-практикумов по проблеме |
| 3 |  |  | Организация непрерывного повышения квалификации педагогических работников: создание условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО; создание системы внутреннего обучения по проблемам введения ФГОС ДО. |  |  |
|  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| 1 | Система психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2 | Система нормативно-правового сопровождения введения ФГОС ДО | Система методической поддержки педагогических работников в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Ожидаемые образовательные продукты |  |  |  |  |
|  | Пакет локальных нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Проект образовательной программы дошкольного образования |  | Организация предметно-пространственной среды с учетом ФГОС ДО |  |